## Uitvoering Bodembemonstering
Product/dienst | Producteis | M1A1 | M1A2 | M1A3 | M1A4 | M1A5 | M1A6 | M1A7 | M1A8 | M1A9 | M1A10 | M1A11 | M1A12 | M1A13 | M1A14 | M1A15 | M1A16 | M1A17 | M1A18 | M1A19 | M1A20 | M1A21 | M1A22 | M1A23 | M1A24
Gegevens checklist | Datum veldwerk 22-9-2023
Gegevens checklist | Beoordelaar J. Boonstra
Gegevens checklist | Tijd
LMRA | Zicht is minimaal 1000 meter, stroming leidt niet tot gevaar, er zijn geen andere redenen waardoor het werk niet veilig uitgevoerd kan worden. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Bemonsteringslocatie | Verkeerscentrum is ingelicht | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Bemonsteringslocatie | Overeenkomstig met coordinaten uit bemonsteringsplan. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Bemonsteringslocatie | Coordinaten monsternamepunt vastgelegd in veldwerkbestand. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | GPS storting m.b.t. vastlegging. Wel juist naar de punten genavigeerd | GPS storting m.b.t. vastlegging. Wel juist naar de punten genavigeerd | GPS storting m.b.t. vastlegging. Wel juist naar de punten genavigeerd | GPS storting m.b.t. vastlegging. Wel juist naar de punten genavigeerd | GPS storting m.b.t. vastlegging. Wel juist naar de punten genavigeerd | GPS storting m.b.t. vastlegging. Wel juist naar de punten genavigeerd | GPS storting m.b.t. vastlegging. Wel juist naar de punten genavigeerd | GPS storting m.b.t. vastlegging. Wel juist naar de punten genavigeerd
Bemonsteringslocatie | Rekening gehouden met kabels en leidingen. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Monster | Monsters van bovenste 10 cm genomen. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Monster | Geen indicatie van significant sedimentverslies; laagopbouw behouden. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Monster | Korrelgroote bovenste en onderste 5 cm bepaald met zandliniaal. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Monster | minimaal 3 kilo materiaal verzameld voor analyse lab in monsteremmer. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Monster | Etiket of andere informatiedrager op monsteremmer waaruit het lab kan opmaken om welke monstercodering/monsterlocatie het gaat. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Kwalitatieve beschrijvingen van de monsters | Bevat informatie over de kleur, de grondsoort op basis van een schatting van de korrelgrootte. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Foto monstermateriaal | Scherpe en kwalitatief goede foto gemaakt waar laagopbouw zichtbaar op is; korrels zijn duidelijk te onderscheiden (mede door goede belichting). | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Foto monstermateriaal | afstand fototoestel tot het monster gelijk aan andere foto's. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Foto monstermateriaal | Opgeslagen foto via bestandsnaam of map te herleiden naar monstercode/monsterlocatie. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Algemeen | Opmerkingen Sialtech.