## Uitvoering Bodembemonstering
Product/dienst | Producteis | M1C11 | M1C12 | M1C13 | M1C14 | M1C15 | M1C16 | M1C17 | M1C18 | M1C19 | M1C20 | M1C21 | M1C22 | M1C23 | M1C24
Gegevens checklist | Datum veldwerk 7-9-2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Gegevens checklist | Beoordelaar Bas Delforterie | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Gegevens checklist | Tijd van 8:00 tot 17;00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
LMRA | Zicht is minimaal 1000 meter, stroming leidt niet tot gevaar, er zijn geen andere redenen waardoor het werk niet veilig uitgevoerd kan worden. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Bemonsteringslocatie | Verkeerscentrum is ingelicht | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Bemonsteringslocatie | Overeenkomstig met coordinaten uit bemonsteringsplan. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Bemonsteringslocatie | Coordinaten monsternamepunt vastgelegd in veldwerkbestand. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Bemonsteringslocatie | Rekening gehouden met kabels en leidingen. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Monster | Monsters van bovenste 10 cm genomen. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Monster | Geen indicatie van significant sedimentverslies; laagopbouw behouden. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Monster | Korrelgroote bovenste en onderste 5 cm bepaald met zandliniaal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Monster | minimaal 3 kilo materiaal verzameld voor analyse lab in monsteremmer. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Monster | Etiket of andere informatiedrager op monsteremmer waaruit het lab kan opmaken om welke monstercodering/monsterlocatie het gaat. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Kwalitatieve beschrijvingen van de monsters | Bevat informatie over de kleur, de grondsoort op basis van een schatting van de korrelgrootte. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Foto monstermateriaal | Scherpe en kwalitatief goede foto gemaakt waar laagopbouw zichtbaar op is; korrels zijn duidelijk te onderscheiden (mede door goede belichting). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Foto monstermateriaal | afstand fototoestel tot het monster gelijk aan andere foto's. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Foto monstermateriaal | Opgeslagen foto via bestandsnaam of map te herleiden naar monstercode/monsterlocatie. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Algemeen | Opmerkingen Sialtech.