## Uitvoering Bodempeilingen
Meetlocaties
Product/dienst | Producteis | M3-A (nat) | M3-A (droog) GENDT | M3-B (nat) | M3-B (droog) WINSSEN | M3-C (nat) | M3-C (droog) WELY
Gegevens checklist | Datum veldwerk | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-10-09 | 2023-10-06 | 2023-09-05 | 2023-09-05
Gegevens checklist | Beoordelaar | JT | JM | JT | JM | JT | BM
Gegevens checklist | Tijd | 8:32 | 11:45 | 8:45 | 11:05 | 8:56 | 10:45
LMRA (nat) | Zicht is minimaal 1000 meter, de stroming is niet gevaarlijk, er zijn geen andere redenen waardoor het werk niet veilig uitgevoerd kan worden. | JvB |  | JvB |  | JvB
LMRA (droog) | Zicht is visueel voldoende voor de dronevlucht, het vliegplan is goedgekeurd en uitvoerbaar, er zijn geen andere redenen waardoor het werk niet veilig uitgevoerd kan worden. |  | MR |  | MR |  | BM
Voorbereiding (droog) | Weersvoorspelling minder dan 24 uur van tevoren gecheckt |  | MR |  | MR |  | BM
Voorbereiding (droog) | Pre-flight checklist ingevuld. |  | MR |  | MR |  | BM
Voorbereiding (droog) | GCP's zijn uitgezet en GPS ingemeten. |  | JM |  | JM |  | JM
Voorbereiding (nat) | Verkeerscentrum is ingelicht. | JvB |  | JvB |  | JvB
Voorbereiding (nat) | Waterstanden zijn (bovenstrooms) gecontroleerd, vul waarde meetstation Nijmegen Haven in. | 595cmNAP |  | 522cmNAP |  | 703cmNAP
Kwaliteitsborging | Redenen die de kwaliteit van de resultaten kunnen verminderen, zijn gecorrigeerd of verminderd tot een kwalitatief goed resultaat is behaald. | JT | JM | JT | JM | JT | BM
Hoogtemetingen Generiek | Onregelmatigheden tijdens de opname zijn gecorrigeerd. De opname is bruikbaar voor het opleveren van de in de eisen gespecificeerde producten. | JT | JM | JT | JM | JT | BM
Hoogtemetingen Generiek | De horizontale en verticale onzekerheid zijn bepaald a.d.h.v. de in de eis gestelde formule. | JT | JM | JT | JM | JT | BM
Hoogtemetingen Generiek | De horizontale en verticale onzekerheid zijn niet groter dan gesteld in de eisen. | JT | JM | JT | JM | JT | BM
Hoogtemetingen Generiek | Objecten met een minimale afmeting van 1m zijn gedetecteerd. | JT | JM | JT | JM | JT | BM
Hoogtemetingen Generiek | De slagafstand is bepaald aan de hand van de in bijlage 1B gestelde eisen. | JT |  | JT |  | JT
Hoogtemetingen Generiek | Voor iedere mogelijke lodingsslag is bij 95% minimaal één meetpunt per meter genomen. | JT |  | JT |  | JT
Hoogtemetingen Generiek | de Z-waarde is gemeten met een nauwkeurigheid van minimaal twee decimalen. | JT | JM | JT | JM | JT | BM
Hoogtemetingen Generiek | gebiedsdekkende opnames hebben voor 95% een puntdichtheid van minimaal 10 metingen per m2. in de 5% van het gebied zijn geen aaneengesloten stukken groter dan 100m2. | JT | JM | JT | JM | JT | BM
Hoogtemetingen (nat) | Aan de hand van de waterstanden is bepaald of aan Norm A of Norm B van de Nederlandse Normen voor Hydrografische Opnemingen voldaan moet worden. | JT |  | JT |  | JT
Hoogtemetingen (nat) | De opnames voldoen aan de hierboven bepaalde Norm A of Norm B van de Nederlandse Normen voor Hydrografische Opnemingen. Indien Norm B gevolgd wordt, is de maximale raaiafstand 10m. | JT |  | JT |  | JT
Hoogtemetingen (nat) | De volledige bodem binnen het onderzoeksgebied is ingemeten, en voldoet aan de scope zoals omschreven in VS-E Bijlage 1B Scope NOK Kribvaksuppletie.
Hoogtemetingen (droog) | De opnamen voldoen aan Norm A van de Nederlandse Normen voor Hydrografische Opnemingen. | JT | JM | JT | JM | JT | BM
Hoogtemetingen (droog) | De volledige bodem binnen het onderzoeksgebied is ingemeten, en voldoet aan de scope zoals omschreven in VS-E Bijlage 1B Scope NOK Kribvaksuppletie.
Algemeen | Opmerkingen Aquavision | n.v.t. |  | n.v.t |  | n.v.t
Algemeen | Opmerkingen GeoZICHT |  | n.v.t. |  | n.v.t. |  | n.v.t.